Základní seznam požadovaných činností při výkonu TDS.

Zajišťování činnosti výkonu funkce technického dozoru stavebníka (TDS) na staveništi při realizaci zakázky s názvem Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 (dále také jen „Stavba“)

V rámci činnosti výkonu funkce technického dozoru stavebníka bude technický dozor stavebníka (TDS) vykonávat zejména, nikoliv však výlučně následující činnosti:

- Příprava stavby, v jejím rámci je TDS povinen zejména:

- seznámit se, se smluvními dokumenty

- provést kontrolu veškerých podkladů předaných Zhotovitelem stavby, dokumenty předkládané Zhotovitelem stavby průběžně kontrolovat a analyzovat po celou dobu Stavby

- provést kontrolu Projektové dokumentace

- seznámit se a kontrolovat poměry staveniště

- Předání staveniště včetně veškeré potřebné dokumentace Zhotoviteli stavby,      přičemž je TDS povinen zejména:

- organizovat a zajistit předání Staveniště Zhotoviteli stavby ke dni zahájení realizace Stavby

- o předání a převzetí Staveniště provést samostatný zápis a provést zápis do stavebního deníku

- účastnit se a kontrolovat zaměření terénu Zhotovitelem stavby před započetím prací

- Kontrola realizace Stavby včetně kontroly vedení dokumentace, v jejím rámci je TDS povinen zejména:

- kontrolovat činnost Zhotovitele stavby a Subdodavatelů při provádění stavebních prací při montáži provozních souborů na stavbě se zaměřením zejména na plnění podmínek Smluvních dokumentů, Projektové dokumentace, Veřejnoprávních povolení  a Závazných předpisů

- kontrolovat technickou kvalitu realizovaných prací a použitých materiálů, jejich provedení, řemeslnou kvalitu, dodržování technologických postupů a předpisů, včetně doporučení výrobců stavebních materiálů, technologií a prvků, včetně dodržování předpisů o ochraně životního prostředí, hygienických pravidel, bezpečnosti a ochrany zdraví

- kontrolovat dodržení pořádku na staveništi, dodržování ochrany životního prostředí, kontrolovat plnění opatření proti znečišťování prachem a znečišťování komunikací vozidly

- kontrolovat postup prací podle Harmonogramu prací, Veřejnoprávních povolení  a  Projektové dokumentace

- kontrolovat jakost použitých materiálů, soulad objemů, kvality a množství prací dle Projektové dokumentace, Smluvních dokumentů a dalších pokynů Zadavatele vůči Zhotoviteli stavby, soulad se schválenými vzorky

- kontrolovat části plnění, které budou v dalším postupu výstavby po zakrytí nepřístupné a provedení fotodokumentace o těchto částech a provedení zápisu do stavebního deníku o jejich provedení, kontrolovat, zda nedochází k zakrytí bez upozornění ze strany Zhotovitele stavby

- kontrolovat provádění jakýchkoliv doplňujících prací Zhotovitelem stavby

- kontrolovat Zjišťovací protokoly a jakékoliv další podklady k fakturaci, kontrolovat úplnost jakýchkoliv dodávek, zejména jejich soulad se Smluvní dokumentací

- kontrolovat průběžné odstraňování vad a nedodělků

- Kontrola provádění zkoušek a revizí, v jejím rámci je TDS povinen zejména:

- koordinovat a kontrolovat provádění individuálních a komplexních zkoušek a revizí materiálů, konstrukcí, prováděných prací, realizovaného plnění

- kontrolovat, zda Zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prováděných prací (atesty, protokoly apod.), zejména v souladu s řízením kontroly a jakosti, jakož i Veřejnoprávními povoleními a Závaznými předpisy

- nařídit Zhotoviteli stavby, pokud je to účelné nebo vhodné, provádění dalších zkoušek či ověření

- v případě potřeby navrhnout a zajistit na náklady Zadavatele využití specialistů, zejména v oblasti stavební geologie, statiky, případně specialistů na konkrétní používané výrobky a technologie

- přímo se účastnit prováděných zkoušek a revizí materiálů, konstrukcí a prací                 a kontrolovat jejich řádné vykonání

- koordinovat komplexní vyzkoušení Stavby

- Účast na stavbě  - trvale a to včetně dnů  pracovního klidu a o svátcích, např. v případě nepřetržitých betonáží, zkoušek apod.), účast na kontrolních dnech a dalších jednáních, při jejichž realizaci je TDS povinen zejména:

- svolávat pravidelné kontrolní dny (1x za 7 dní, ve dnech PO-PÁ)

- účastnit se kontrolních dnů a jiných jednání svolaných v souvislosti s realizací Stavby

- zpracovávat podklady pro kontrolní dny a jiná jednání, kontrolovat zápisy a připojit své vyjádření k zápisům ostatních zúčastněných, totéž platí i pro Zprávy o postupu prací připravovaných Zhotovitelem stavby

- kontrolovat plnění závěrů kontrolních dnů

- účastnit se a poskytovat součinnost při jakýchkoliv kontrolách stavby ze strany příslušných orgánů

- Evidence a kontrola dokumentace, provádění zápisů a záznamů o realizaci Stavby, uchovávání vzorků (stavební deník, fotodokumentace), TDS je povinen zejména:

- kontrolovat a shromažďovat (zejména od Zhotovitele stavby, od příslušných orgánů) protokoly, atesty, revizní zprávy, písemnosti a další doklady související s realizací Stavby, jeho uvádění do provozu, schvalování vzorků zkouškami a měřením

- kontrolovat Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, včetně dokumentace k jakýmkoliv změnám stavby před jejím dokončením a dokumentace jakýchkoliv Dodatečných prací

- kontrolovat řádné vedení Stavebního deníku Zhotovitelem stavby, řádné provádění zápisu dalšími osobami, jakož i vyřizování odpovědí a reakcí na zápisy ve stavebním deníku

- provádět v případě potřeby zápisy do stavebního deníku, zejména upozorňovat na pochybení Zhotovitele stavby a Subdodavatelů

- kontrolovat úplnost podkladů zajišťovaných Zhotovitelem stavby k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně ke změnám stavby před dokončením apod.

- kontrolovat systematické doplňování dokumentace, kontrolovat, zda Zhotovitel stavby řádně vede evidenci Projektové dokumentace a Dokumentace připravované Zhotovitelem a všech jejích změn

- kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby

- kontrolovat dokumentaci a podklady předkládané Zhotovitelem stavby v souvislosti s dokončením Stavby zejména z hlediska řádnosti, pravdivosti a úplnosti

- poskytovat Zadavateli asistenci při uplatnění jakýchkoliv nároků vůči Zhotoviteli stavby

- vždy kontrolovat, zda dokumenty vyhotovené Zhotovitelem stavby jsou v souladu s Projektovou dokumentací a dalšími Smluvními dokumenty, případně pokyny Zadavatele

- Činnosti související se změnami, při jejichž realizaci je TDS povinen zejména:

- kontrolovat a poskytovat stanoviska k návrhům ke všem dokumentům vypracovaným v souvislosti s výstavbou Stavby a Projektovou dokumentací, zejména, nikoliv však výlučně Dokumentaci připravované Zhotovitelem pokud bude zpracovávána, Návrhům na ocenění změn, Změnovým listům, námitkám, požadavkům na informace a součinnost a upozorněním Zhotovitele stavby či Subdodavatelů či dalších osob, požadavkům Zhotovitele stavby na prodloužení doby výstavby a navýšení ceny Stavby, návrhům změny Harmonogramu zejména z hlediska souladu se Závaznými předpisy, Veřejnoprávními rozhodnutími, Smluvními dokumenty, Smluvním harmonogramem, jejich vhodnosti, proveditelnosti, rizik z hlediska včasného dokončení Stavby

- kontrolovat a poskytovat stanoviska k potencionálnímu vlivu změn na dobu výstavby, cenu, kvalitu a užitné vlastnosti

- kontrolovat realizaci odsouhlasených změn

- Účast při převzetí Stavby, při ní je TDS povinen zejména:

- kontrolovat a ověřit podklady pro Předpřejímky, Kolaudaci a kontrolu dokončení Stavby

- kontrolovat veškeré Zhotovitelem stavby předložené doklady osvědčující kvalitu zabudovaného materiálu a protokoly o výsledcích dosud provedených zkoušek, včetně kontroly jejich úplnosti

- provést kontrolu dokončení, v jejím rámci kontrolovat dokončení a kvalitu Stavby, výskyt jakýchkoliv vad a nedodělků, kontrolu řádného odstraňování zjištěných vad a nedodělků

- kontrolovat úplnost všech Veřejnoprávních rozhodnutí a soulad stavby s těmito rozhodnutími, kontrolovat předložené doklady o řádném uložení veškerého odpadu Zhotovitelem stavby, kontrolovat řádnost a úplnost veškerých dokladů nutných pro provozování Stavby

- kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby a veškeré související podklady, včetně stavebního deníku

- kontrolovat řádnost a úplnost předaných návodů k použití, obsluhu a údržbu, záručních listů, plánů garančních prohlídek, servisních smluv, jakož i dalších podkladů předávaných podle Smluvních dokumentů Zhotovitelem stavby

- kontrolovat řádnost a úplnost veškerých požárních a evakuačních plánů a veškeré další bezpečnostní dokumentace

- kontrolovat řádnost provedení zaškolení obsluhy, kontrolovat vydané protokoly

- organizovat a zajistit předání a převzetí dokončených částí Stavby a celé  Stavby, účastnit se vlastního přejímacího řízení mezi Zhotovitelem stavby a Zadavatelem

- poskytnout součinnost při vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Stavby, kontrolovat splnění podmínek pro vydání těchto dokumentů

- kontrolovat vliv stavby na silniční síť a životní prostředí

- provést kontrolu závěrečného úklidu

- provést kontrolu vyklizení Staveniště Zhotovitelem stavby

- Činnost po převzetí Stavby, při ní je TDS povinen zejména:

- na výzvu Zadavatele v průběhu záruční doby kontrolovat plnění povinností Zhotovitele stavby plynoucích ze záruky na Stavbu, zejména řádné odstranění vad

- kontrolovat alespoň jednou ročně, případně na výzvu Zadavatele celou Stavbu  ohledně výskytu vad

- poskytovat na výzvu Zadavateli součinnost při zjišťování a dokumentaci záručních vad